# Zadávací dokumentace

„Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“

Předmětem je služba zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti „Dům s pečovatelskou službo v Praze Řepích“ na pozemku č. parc. 19 k.ú. Řepy při ul. K Šancím v Praze 6- Řepích. Kapacita 60 b.j. 1+ kk, 10 b.j. 2 + kk, 4x 2 lůžkové pokoje pro odlehčovací službu, dále provozní vybavení, vybavení interiéru, vybavení gastro, přeložky, nové inženýrské sítě, nové TS, komunikace, dopravní napojení, parkoviště, ČTU, sadové úpravy a další potřebné. Předpokládaná cena za realizaci 120 mil. Kč bez DPH. Podkladem pro zpracování nabídky je Studie „Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích, zpracovaná firmou DES Praha s.r.o., projektová a konzultační kancelář, Terronská 558/880, 160 00 Praha 6 v 08/2014. Objekt bude staticky navržen s možností provedení nástavby na objektu o 1 NP.

Dokumentace bude zpracována dle platné legislativy. Od 1.10. 2014 platí nové OTP pro hl.m. Prahu - 11. Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské předpisy).

# Předmětem veřejné zakázky je

- Zaměření pozemku č. parc. 19 k.ú. Řepy

- Podrobný Inženýrsko geologický průzkum

- Podrobný hydrogeologický průzkum

- Podrobný radonový průzkum

- Podrobný stavebně technický průzkum

- Podrobný dendrologický průzkum

- Oznámení záměru § 6 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a příl. č. 3a

- Zjišťovací řízení § 7 zákona  100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí dle vyhl. č. 499/2006 Sb., příloha č. 1

- Rozhodnutí DOSS, stanoviska, souhlasy, zajištění územního rozhodnutí v právní moci

- Projektová dokumentace pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 5, včetně průkazu energetické náročnosti budovy, energetického štítku obálky budovy

- Rozhodnutí DOSS, stanoviska, souhlasy, zajištění rozhodnutí – stavebního povolení

- Rozhodnutí DOSS, stanoviska, souhlasy, zajištění vodoprávního povolení

- Dokumentace pro provedení stavby včetně interiéru dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 6 včetně kontrolního rozpočtu a výkazu výměr k ocenění. Dokumentace bude zpracována v rozsahu pro výběr zhotovitele, dle podrobností dle § 44 odst. 4 písm. a) b) a odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb atd. Výkaz k ocenění bude zpracován dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.

- Dokumentace skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 7

- Výkon autorského dozoru dle požadavku investora (hodinovou sazbou)

Termíny zpracování:

Zahájení prací – do 1. týdne od podpisu smlouvy o dílo

- Bod 1–10 předmětu - průzkumy, oznámení, zjišťovací řízení, PD UR, stanoviska, rozhodnutí UR v právní moci do 9 měsíců od zahájení prací

- Bod 11 - 13 předmětu - PD SP, stanoviska, rozhodnutí SP v právní moci nejpozději do 15 měsíců od zahájení prací

- Bod 14 předmětu – PD prováděcí nejpozději do 17 měsíců od zahájení prací, nejpozději 2 měsíce po předání bodu 11- 13

- Bod 15 předmětu - PD skutečného provedení nejpozději do 14 dnů od dokončení díla

- Bod 16 předmětu -  Výkon autorského dozoru – dle potřeby a na vyžádání objednatele

Uzlové body pod sankcemi

- UR v právní moci nejpozději do 9 měsíců od zahájení prací

- SP v právní moci nejpozději do 15 měsíců od zahájení prací

Uchazeč předloží v nabídce HMG prací. Vyznačí průběh jednotlivých činností a termíny uzlových bodů pod sankcemi viz níže, uvede počet měsíců od zahájení. Jednotlivé termíny uzlových bodů uvede v nabídce a ve smlouvě.

Uzlové body pod sankcemi za nesplnění, smluvní pokuta 15 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení s předáním celého díla tj. termínu předání PD prováděcí (nejpozději do 17 měsíců od zahájení prací) 0,5 % z celkové ceny díla.

Uchazeč navrhne v nabídce termíny uzlových bodů a dokončení celého díla viz výše s ohledem na předmět zadání, požadovaný rozsah projektových dokumentací dle vyhlášek, s ohledem na lhůtu potřebnou pro vydání rozhodnutí DOSS, stanovisek a dále zákonných lhůt jednotlivých řízení.

V příloze je uveden seznam požadovaných dokladů pro vydání UR stavebního úřadu.

Vybraný zhotovitel bude v průběhu zpracování PD konzultovat s objednatelem.

Před vydáním jednotlivých částí PD v čistopise, zašle vybraný zhotovitel PD elektronicky objednateli ke schválení včetně kontrolního rozpočtu a výkazu výměr.

Vítězný uchazeč obdrží prostřednictvím Útvaru hl.m. Prahy bezplatné digitální mapové podklady pro zpracování.

Zpracovatel studie poskytl autorská práva v souladu se zákonem 121/2000 Sb. Právu autorském objednateli MČ Praha 17.

Počet vyhotovení v listinné podobě a elektronické

| Č. | Předmět | Objednatel paré | Další paré potřebné | elektronicky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaměření pozemku č. parc. 19 k.ú. Řepy | 2 | pro UR |  |
| 2. | Podrobný Inženýrsko geologický průzkum | 2 | Pro UR |  |
| 3. | Podrobný hydrogeologický průzkum | 2 | Pro UR |  |
| 4. | Podrobný radonový průzkum | 2 | Pro UR |  |
| 5. | Podrobný stavebně technický průzkum | 2 | Pro UR |  |
| 6. | Podrobný dendrologický průzkum | 2 | Pro UR |  |
| 7. | Oznámení záměru § 6 zákona č. 100/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů | 2 | Pro UR |  |
| 8. | Zjišťovací řízení dle zákona č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů | 2 | Pro UR |  |
| 9. | Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí dle vyhl. č. 499/2006 Sb., příloha č. 1 | 2 | Pro UR | PDF |
| 10. | Rozhodnutí DOSS, stanoviska, souhlasy, zajištění územního rozhodnutí v právní moci | 1 | Pro UR | PDF |
| 11. | Projektová dokumentace pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 5, včetně průkazu energetické náročnosti budovy, energetického štítku obálky budovy | 2 | Pro SP | PDF, dwg |
| 12. | Rozhodnutí DOSS, stanoviska, souhlasy, zajištění rozhodnutí – stavebního povolení | 1 | Pro SP |  |
| 13. | Rozhodnutí DOSS, stanoviska, souhlasy, zajištění vodoprávního povolení | 1 | Pro VP |  |
| 14. | Dokumentace pro provedení stavby včetně interiéru dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 6 včetně kontrolního rozpočtu a výkazu výměr k ocenění. Dokumentace bude zpracována v rozsahu pro výběr zhotovitele, dle podrobností dle § 44 odst. 4 písm. a) b) a odst. 11 nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb atd. Výkaz k ocenění bude zpracován dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. | 6 PD 2 rozpočet 2 výkaz |  | PDF, dwg, excel |
| 15. | Dokumentace skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 7 | 3 |  | PDF, dwg |

Fakturace dle předání jednotlivých bodů předmětu splatnost faktur 21 dní.

Příloha: Výkaz k ocenění

OUR 09/2014