Příloha č. 1 Příkazní smlouvy

Specifikace činností TDS a KBOZP
vykonávaných v rámci plnění předmětu PŘÍKAZNÍ Smlouvy

## A. Obecné požadavky na plnění

Zejména:

- Příkazník provádí předmět Smlouvy poctivě a pečlivě, podle svých schopností a se znalostí a náležitou pečlivostí – odbornou péčí

- při provádění předmětu Smlouvy musí Příkazník zajišťovat svou činnost (plnění příkazu) tak, aby byla mimo jiné plně v souladu s těmito právními či jinými předpisy v platném znění

  - Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

  - Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ)

  - Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

  - Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  - NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích BOZP při práci na staveništích

  - Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

  - Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy.“

  - Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb

  - Nařízeni EP 305/20111 Sb., uvádění stavebních výrobků na trh

  - technické kvalitativní podmínky staveb (TKP), technické podmínky (TP) a normy

## B. Realizace Stavby

- výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona (TDS), v tomto rozsahu:

technická správa Stavby

Zejména:

  - součinnost při vypracování a implementaci kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele Stavby

  - průběžná kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb po celou dobu realizace Stavby a jejich shody s dokumentací pro provádění stavby (DPPS) a podrobnou výrobní dokumentací zhotovitele Stavby

  - kontrola použitých materiálů a výrobků a jejich shoda s DPPS a podrobnou výrobní dokumentací zhotovitele Stavby

  - kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací zakryty

  - kontrola a přebírání dokončených stavebních prací, dodávek a služeb včetně kontroly soupisů stavebních prací, dodávek a služeb

  - pořizování fotodokumentace Stavby

  - kontrola dodržování technologických postupů, technologických přestávek a kontrolního a zkušebního plánu

  - kontrola dodržování opatření k zajištění čistoty, pořádku a ochrany životního prostředí

  - kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím a stavebním povolením

  - spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem) Objednatelem (příkazcem) a zhotovitelem Stavby, příp. zpracovatelem podrobné projektové dokumentace zhotovitele

  - kontrola zajišťování nezbytných opatření k odvrácení škod při ohrožení Stavby vč. zajištění havarijních oprav zhotovitelem Stavby

finanční správa Stavby

Zejména:

  - výkon činnosti cenového manažera Stavby

    - kontrola fakturace, agenda změnových listů a finální vyúčtování Stavby

  - kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených zhotovitelem Stavby

    - Příkazník plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost zhotovitelem vystavených a Příkazníkem potvrzených faktur

    - Příkazník je povinen při kontrole faktur sledovat, zda jsou vystaveny zhotovitelem v členění objektové skladby v návaznosti na projektovou dokumentaci a v členění a zatřídění jednotlivých oddílů stavebních prací dle jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek CPV

    - Příkazník je dále povinen kontrolovat, zda jsou jednotlivé ceníkové položky uváděné pod oddílem stavebních prací označeny devítimístným číselným kódem dle specifikačního systému stavebních konstrukcí a prací, soustavy vydávané URS Praha, a.s., kterým se vymezují dodací a kvalitativní podmínky díla

  - kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo na zhotovení Stavby

  - kontrola čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a stavu Stavby

  - zpracování podkladů, ve vztahu k Příkazníkem zajišťované Stavbě, pro

    - přípravu návrhu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Příkazce na příslušný rok a jejich předání v jím stanoveném rozsahu a termínu

  - zabezpečení věcně správné a plynulé likvidace faktur zhotovitele Stavby u Příkazce, a to i prostřednictvím pravidelného styku s Příkazcem

    - je-li součástí Stavby nezabudovaný drobný hmotný dlouhodobý majetek do hodnoty 40 tis. Kč, musí být na něj zhotovitelem Stavby vystavena samostatná faktura – daňový doklad (úhrada z běžných výdajů)

  - zpracování písemné informace o přípravě a průběhu výstavby jednotlivých staveb formou komentáře pro účely zpracování zprávy o čerpání rozpočtu do Rady a Zastupitelstva MČ Praha 17, a to pravidelně pololetně vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po daného období (tj. do 5. dne července a ledna)

  - provedení inventarizace majetku a závazků zajišťované investiční výstavby ve smyslu ustanovení § 29 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

  - posouzení objemu víceprací a méněprací, jejich nároků dle smlouvy o dílo na zhotovení Stavby, oprávněnosti a požadované ceny

  - kontrola a potvrzení zpracování změn smluvního závazku podle smlouvy o dílo na zhotovení Stavby

    - věcná správnost návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb změn, a to včetně zatřídění jednotlivých položek

    - správnost finančního ocenění návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb změn v souladu se smlouvou o dílo na zhotovení Stavby

    - zatřídění víceprací a méněprací v rámci § 222 ZZVZ

časová (temporální) správa Stavby

Zejména:

  - kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb z hlediska časového plánu stavby a uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení Stavby – harmonogramu prací

  - oznámení předpokládaných termínů dokončení Stavby Příkazci, a to alespoň jeden měsíc předem

  - upozornění Příkazce na neplnění harmonogramu prací zhotovitelem Stavby, příprava návrhu opatření na odstranění takových nedostatků

administrativní správa Stavby

Zejména:

  - organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli Stavby – vyhotovení předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště

  - organizace a účast na kontrolních dnech Stavby

  - kontrola řádného vedení stavebního deníku a provádění zápisů do něj

  - spolupráce s autorským dozorem Stavby (projektantem)

  - kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím, stavebním povolením

  - kontrola udržování vytyčovacích sítí

  - kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a konstrukcí

  - kontrola revizních zpráv dodaných zhotovitelem Stavby

  - včasné a pravidelné informování Příkazce o průběhu realizace Stavby, a to o skutečnostech významných pro sledování a řízení průběhu provádění Stavby, jakož i dodržování povinností Zhotovitele při plnění smlouvy o dílo na zhotovení Stavby

  - vedení a řízení agendy smluvních vztahů

    - příprava a zajištění opatření k sistanci závazků a ke zrušení a odstoupení od smluv dle pokynů Příkazce

    - příprava a zajištění opatření k cesím práv a závazků smluvních stran (delimitace) dle pokynů Příkazce

    - uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů, kromě zastupování ve sporech před příslušnými soudy; zastupování příkazce ve správních řízeních souvisejících s investiční výstavbou

  - posuzování požadavků zhotovitele Stavby na změny smlouvy o dílo na zhotovení Stavby (cena, termín, technické řešení)

    - součinnost při posouzení změn závazků ze smlouvy o dílo na zhotovení Stavby a součinnost při jejich provádění

    - zabezpečení návrhu aktualizace harmonogramu Stavby za účelem koordinace dodávek a prací vč. návrhů aktualizace smluvních vztahů (návrhy dodatků)

  - kontrola úplnosti dokladů při převzetí zhotovené Stavby

  - kontrola dokumentace skutečného provedení Stavby

  - organizace a účast na převzetí zhotovené Stavby, a to včetně případného zajištění účasti osob stanovených Příkazcem

  - pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí zhotovené Stavby

  - zajištění postupu se zhotovitelem vedoucímu k odstranění všech vad a nedodělků

  - kontrola odstraněných vad a nedodělků

  - účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce Stavby stavebním úřadem

  - převzetí ověřené dokumentace skutečného provedení Stavby a originálu stavebního deníku od zhotovitele Stavby a jejich předání Příkazci

  - součinnost při vyřízení záboru veřejných prostranství

  - reportování o stavu realizace projektu směrem dovnitř projektového týmu i směrem ven na stranu zadavatele

  - 1x měsíčně vypracování zprávy o průběhu výstavby, plnění HMG, popis změn a odchylek od PD, popis a zdůvodnění víceprací – méněprací, fakturace

  - poskytování součinnosti při reklamacích v záruční době, při uplatňování smluvních pokut, či při případných sporech se zhotovitelem stavby i po dokončení stavby a jejího předání bez vad a nedodělků.

- další činnosti, které s realizací Stavby ve smyslu investorsko-inženýrské kontroly a součinnosti souvisejí, a které lze po Příkazníkovi spravedlivě požadovat

## C. Vyvedení Stavby s dočasnou investorskou péčí

Zejména:

- příprava a zajištění podkladů pro předání Stavby na základě Trojstranného protokolu (viz příloha č. 2 Smlouvy)

- poskytování součinnosti při vyvádění Stavby z majetku odboru investičního do odboru majetku MČ Prahy 17 včetně zajištění dopracování podkladů pro předání Stavby, jejich aktualizace či opravy chyb v nich

- výkon dočasné investorské péče do předání Stavby na základě Trojstranného protokolu

## D. ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU KOORDINÁTORA BOZP PŘED REALIZACÍ A PŔI              REALIZACI  BUDE ZAHRNOVAT :

Zejména:

- Vypracování Plánu BOZP na staveništi stavby na základě harmonogramu stavebních prací ve 3 paré;

- Písemné oznámení o zahájení stavebních prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (dále jen „OIP“) a jeho doručení OIP (ve zplnomocnění příkazce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení bude doručeno OIP v listinné podobě, jedno vyhotovení oznámení s potvrzením o jeho doručení předáno příkazci - v zákonném termínu před zahájením stavebních prací a zajištění jeho vyvěšení u vstupu na staveniště na celou dobu výkonu stavebních prací;

- Zpracování přehledu předpisů související s BOZP při realizaci stavby;

- Doporučování, konzultace, návrh ochranných a koordinačních opatření pro bezpečné provedení stavby;

- Organizace kontrolních dnů BOZP, návrh termínů kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti příkazníka nebo osob jim pověřených a organizace konání kontrolních dnů BOZP;

- Sledování, zda zhotovitel dodržuje plán BOZP a projednávání s ním přijetí opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků;

- Účast na kontrolních dnech stavby;

- Provádění zápisů do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví   při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisování údajů o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny;

- Povinnost zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozví a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak;

- Informování zhotovitele o povinnosti seznamovat a vzájemně informovat všechny  oprávněné osoby pohybující se na stavbě i účastníky kontrolních dnů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikají na staveništi během postupu prací;

- Upozornění zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadování zjednání nápravy; k tomu je koordinátor BOZP oprávněn navrhovat přiměřená opatření;

- Povinnost oznámit objednateli stavby/příkazci případy podle předcházejícího odstavce, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy;

- Vedení databáze zjištěných závad včetně zpracování fotodokumentace;

- Zajištění v případě potřeby aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;

- Vedení zápisů z kontrolní činnosti koordinátora BOZP, do kterých jsou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména: seznámení s plánem BOZP na staveništi, nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, koordinace s techniky BOZP jednotlivých (sub)zhotovitelů, koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí, kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi;

- Podávání návrhů ke snížení fakturačního plnění při zjištění porušení bezpečnosti práce, k vydání zákazu práce, k vykázání ze staveniště, ke kontrole oprávněnosti vstupu na staveniště;

- Vykonávat i ostatní obvyklé činnosti koordinátora BOZP, které jsou nezbytné;

- Plnit ostatní pokyny příkazce;

- Četnost kontrol na staveništi: min. 1x týdně, Při realizaci – po celou dobu výstavby od předání staveniště až po zkušební provoz  a předání stavby bez vad a nedodělků.